## INVEST
épíco 1
gestão de usuário
ID | História | I | N | V | E | S | T
HU1 | como usuário, eu gostaria de realizar um cadastro em um ambiente seguro para gerir minhas movimentações financeiras | Não depende de outras funcionalidades | Telefone opcional, foto opcional, endereço opcional | Usuário se sente seguro registrando dados pessoais no sistema | Validação de email existente, garantir LGPD | Tela de login e cadastro | Sucesso ao acessar páginas logadas
HU2 | como usuário eu gostaria de visualizar e editar meus dados pessoais | Depende da HU1 |  | Atualização de dados defasados | garantir integridade dos dados | Tela de edição da conta | Sucesso ao atualizar dados cadastrados
épíco 2
gestão financeira
ID | História | I | N | V | E | S | T
HU1 | Como cliente da plataforma, quero cadastrar/editar minhas movimentações financeiras | Não depende de outras funcionalidades | Descrição da movimentação opcional | Acompanhamento de finanças | Padronização de informações inseridas | Formulário de registro de movimentações | Sucesso ao inserir e editar movimentações
HU2 | Como usuário, eu gostaria de visualizar e filtrar o histórico de movimentações por tempo | Depende da HU1 |  | Visualização de finanças por tempo e por filtros | Garantir integridade das informações exibidas | Listagem de movimentações por tempo | Conseguir visualizar as movimentações em lista
HU3 | como usuário, eu gostaria de visualizar gráficos baseados nas minhas movimentações | Depende da HU1 |  | Gráficos para melhor visualização das movimentações | Garantir integridade das informações exibidas | Exibição de gráficos das movimentações | Conseguir visualizar o gráfico com informações corretas
HU4 | como usuário, eu gostaria de acompanhar minhas estatísticas em tempo real | Depende da HU1 |  | Visualização em tempo real de movimentações novas | Garantir integridade das informações exibidas | Exibição das movimentações em tempo real | Visualizar a alteração das informações em real-time
HU5 | como usuário, eu gostaria de cadastrar metas economicas | Não depende de outras funcionalidades |  | Auxílio no controle de gastos | Categorizar metas | Cadastro das metas financeiras | Sucesso ao cadastrar e visualizar as metas
HU6 | como usuário, eu gostaria de ser notificado sobre as metas no decorrer do tempo planejado | Depende da HU5 | Aceitação do envio de notificações | Acompanhamento de metas financeiras, engajamento com o produto | Permissão para enviar notificações opcional | Sistema de notificação | Recebimento da notificação
épíco 2
gestão financeira
ID | História | I | N | V | E | S | T
HU1 | como usuário eu quero receber notícias sobre o mercado financeiro que podem impactar minha organização financeira | Não depende de outras funcionalidades | Receber notificações opcional | Acompanhamento do mercado financeiro | Permissão para enviar notificações opcional | Sistema de notícias do mercado financeiro | Recebimento de notícias
HU2 | como usuário, eu quero receber dicas sobre como gerenciar melhor minhas finanças | Não depende de outras funcionalidades |  | Melhor gerenciamento de finanças | Permissão para enviar dicas baseadas nas movimentações | Sistema de análise e dicas financeiras | Recebimento de dicas com base nas movimentações
HU3 | como usuário, eu gostaria de visualizar pop-ups educativos | Não depende de outras funcionalidades |  | Educação financeira | Desenvolver explicação didática | Sistema de pop-ups com tutoriais | Interação com pop-ups
HU4 | como usuário, eu gostaria que vídeos sobre educação financeira fossem disponibilizados | Não depende de outras funcionalidades |  | Educação financeira | Armazenar vídeos extensos | Sistema de reprodução de vídeos | Reprodução de mídia

## MOSCOW
ID | História | M | S | C | W
HU1 | Como cliente, quero realizar cadastro em um ambiente seguro, para registrar minhas finanças | X
HU2 | Como cliente, quero visualizar e editar meus dados pessoais, para atualizá-los caso um erro ou uma defasagem |  | X
HU3 | Como cliente, quero cadastrar ou editar minhas movimentações financeiras, para concentrar minhas finanças em um único lugar | X
HU4 | Como cliente, quero visualizar o meu histórico de movimentações por tempo, para utilizar em fins de “auditoria” |  | X
HU5 | Como cliente, quero visualizar relatórios baseados nas minhas movimentações, para me ajudar a tomar decisões mais assertivas nas minhas finanças |  |  | X
HU6 | Como cliente, quero visualizar minhas estatísticas financeiras em tempo real, para fazer consultas sobre minha atual situação financeira. | X
HU7 | Como cliente, quero cadastrar metas econômicas, para me motivar a cumprir meus objetos financeiros |  |  |  | X
HU8 | Como cliente, quero ser notificado sobre metas no decorrer do tempo planejado, para lembrar de conquistas e de realizar as metas |  |  |  | X
HU9 | Como cliente, quero receber notícias sobre o mercado financeiro, para poder tomar decisões a partir dos momentos atuais, e por fins de aprendizado |  |  |  | X
HU10 | Como cliente, quero receber dicas sobre como gerenciar melhor minhas finanças, para aumentar meus conhecimentos no controle de gasto. |  |  |  | X
HU11 | Como cliente, quero visualizar pop-ups educativos, para ter conhecimento melhor sobre o mundo financeiro. |  |  |  | X
HU12 | Como cliente, quero vídeos sobre educação financeira fossem disponibilizados, para aprender de maneira mais aprofundada sobre o assunto. |  |  |  | X

## PRIORIZAÇÃO E PONTUAÇÃO
BACKLOG GERAL
ID | História | Prioridade | Pontos de História
HU1 | Como cliente, quero realizar cadastro em um ambiente seguro, para registrar minhas finanças | Alta | 3
HU2 | Como cliente, quero visualizar e editar meus dados pessoais, para atualizá-los caso um erro ou uma defasagem | Média
HU3 | Como cliente, quero cadastrar ou editar minhas movimentações financeiras, para concentrar minhas finanças em um único lugar | Alta | 5
HU4 | Como cliente, quero visualizar o meu histórico de movimentações por tempo, para utilizar em fins de “auditoria” | Média
HU5 | Como cliente, quero visualizar relatórios baseados nas minhas movimentações, para me ajudar a tomar decisões mais assertivas nas minhas finanças | Baixa
HU6 | Como cliente, quero visualizar minhas estatísticas financeiras em tempo real, para fazer consultas sobre minha atual situação financeira. | Alta | 5
HU7 | Como cliente, quero cadastrar metas econômicas, para me motivar a cumprir meus objetos financeiros | NULL
HU8 | Como cliente, quero ser notificado sobre metas no decorrer do tempo planejado, para lembrar de conquistas e de realizar as metas | NULL
HU9 | Como cliente, quero receber notícias sobre o mercado financeiro, para poder tomar decisões a partir dos momentos atuais, e por fins de aprendizado | NULL
HU10 | Como cliente, quero receber dicas sobre como gerenciar melhor minhas finanças, para aumentar meus conhecimentos no controle de gasto. | NULL
HU11 | Como cliente, quero visualizar pop-ups educativos, para ter conhecimento melhor sobre o mundo financeiro. | NULL
HU12 | Como cliente, quero vídeos sobre educação financeira fossem disponibilizados, para aprender de maneira mais aprofundada sobre o assunto. | NULL
SPRINT 1
ID | Descrição | Prioridade | Pontos da História
H1 | Cadastro/Login na plataforma | Alta | 3
H3 | Cadastrar/editar movimentações financeiras | Alta | 5
H6 | Visualizar estatísticas financeiras e consulta sobre situação | Alta | 5

## CRITÉRIOS DE ACEITE
HistóriasUsuário | Cenário | Dado | Quando | Então
Como cliente, quero realizar cadastro em um ambiente seguro, para registrar minhas finanças | 1. Cadastro realizado | que o usuário preencha os campos obrigatórios corretamente de cadastro | ele clica em registrar | o sistema deve salvar suas informações e enviar uma mensagem de sucesso
| 2. Cadastro não realizado | que o usuário não preencha os campos obrigatórios | ele clica em registrar | o sistema deve informar que os campos obrigatórios não foram preenchidos
| 3. Cadastro não realizado | que o usuário preencha os campos incorretamente | ele clica em registrar | o sistema não deve salvar as informações e enviar uma mensagem de erro
Como cliente, quero visualizar e editar meus dados pessoais, para atualizá-los caso um erro ou uma defasagem | 1. Dados visiveis e atualizaveis | que o usuário acesse a página de dados pessoais e os modifica | ele clica em atualizar | o sistema deve atualizar os seus dados corretamente e enviar uma mensagem de sucesso
| 2. Dados não atualizaveis | que o usuário acesse a página de dados pessoais e os modifca incorretamente | ele clica em atualizar | o sistema não deve salvar as informações e enviar uma mensagem de erro
Como cliente, quero cadastrar ou editar minhas movimentações financeiras, para concentrar minhas finanças em um único lugar | 1. Cadastro de movimentações | que o usuário preencha os campos com dados validos | ele clica em registrar | o sistema deve salvar a nova movimentação e retornar uma mensagem de sucesso
| 1. Cadastro de movimentações com dados inválidos | que o usuário preencha os campos com dados inválidos | ele clica em registrar | o sistema não deve salvar e deve indicar que preencheu com dados inválidos
Como cliente, quero visualizar o meu histórico de movimentações por tempo, para utilizar em fins de “auditoria” | 1. Visualização de histórico | que o usuário acesse a página e utiliza os filtros disponiveis | ele clica em filtrar | o sistema retorna todo o histórico com base nos filtros
| 2. Não visualização de histórico | que o usuário acesse a página e utiliza o filtro com valores não condizentes | ele clica em filtrar | o sistema não mostra o histórico e informa o usuário que a filtragem está incorreta
Como cliente, quero visualizar relatórios baseados nas minhas movimentações, para me ajudar a tomar decisões mais assertivas nas minhas finanças | 1. Relatório gerado com sucesso | que o usuário tenha movimentações registradas | ele clica em gerar relatório | o sistema deve disponibilizar um relatório baseado nas movimentações do usuário
| 2. Não gerar relatório | que o usuário não tenha movimentações registradas | ele clica em gerar relatório | o sistema não gera o relatório e deve informar o usuário que não há dados disponiveis para gera-lo
Como cliente, quero visualizar minhas estatísticas financeiras em tempo real, para fazer consultas sobre minha atual situação financeira. | 1. Atualizar as estatísticas | que o usuário prencha os dados das movimentações | ele clique em registrar | o sistema deve exibir os dados estatísticos atuais
| 2. Não atualizar as estatística | que o usuário prencha os dados das movimentações | ele não clicar em registrar | o sistema não deve atualizar as estatísticas